## groupe
ETU003214 | RAZAFIMANJATO Mikajy Soaanjara
ETU003188 | RANDRIANARIVELO Andoniaina

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Base | MCD | Conception | Global | Base | ETU003214 | 20 | 20 | 0 | 100%
2 | Base | MCD | Conception | Global | Base | ETU003188 | 20 | 20 | 0 | 100%
3 | Base |  | Setup | Initialisation projet | Base | ETU003214 | 20 | 20 | 0 | 100%
4 | Base | Docker | Setup | Configuration Docker | Integration | ETU003214 | 15 | 15 | 0 | 100%
5 | Base | Configuration | Config | Connexion PDO | Base | ETU003214 | 5 | 5 | 0 | 100%
6 | Base | Configuration | Config | Créer fonction slugify pour url et escape pour protection | Metier | ETU003214 | 10 | 10 | 0 | 100%
7 | Routing | Router | index | Créer router principale et ajouter routes | Integration | ETU003214 | 20 | 20 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Dashboard | dashboard | Liste articles | Affichage | ETU003214 | 15 | 15 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Dashboard | dashboard | Lien modifier/ supprimer par article | Integration | ETU003214 | 5 | 5 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Create | article_add | Formulaire ajout article,upload,title,categorie | Affichage | ETU003214 | 20 | 20 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Create | article_add | Integration TinyMCE | Integration | ETU003214 | 15 | 15 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Create | article_add | Synchroniser TinyMCE -> textarea | Metier | ETU003214 | 15 | 15 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Update | article_edit | Créer formulaire modification article | Affichage | ETU003214 | 15 | 15 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Update | article_edit | Pre remplir formulaire | Metier | ETU003214 | 10 | 10 | 0 | 100%
15 | Backoffice | Update | article_edit | Integration TinyMCE pour contenu | Integration | ETU003214 | 10 | 10 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Update | article_edit | Synchroniser TinyMCE -> textarea | Metier | ETU003214 | 10 | 10 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Delete | delete | Créer page suppression avec confirmation | Integration | ETU003188 | 15 | 15 | 0 | 100%
18 | Backoffice | Traitement | save_article | Traitement insert et update article | metier | ETU003188 | 30 | 30 | 0 | 100%
19 | Backoffice | Traitement | upload | Créer endpoint upload image | Integration | ETU003188 | 20 | 20 | 0 | 100%
20 | Backoffice | Traitement | upload | Validation format fichier, taille, nom unique | Metier | ETU003188 | 20 | 20 | 0 | 100%
21 | Backoffice | Traitement | upload | Retourner JSON pour TinyMCE | Integration | ETU003188 | 10 | 10 | 0 | 100%
22 | Frontoffice | Home | home | Créer un page d'accueil | Affichage | ETU003188 | 20 | 20 | 0 | 100%
23 | Frontoffice | Home | home | Recuperer et afficher les articles recents avec titre,section | Metier | ETU003188 | 20 | 20 | 0 | 100%
24 | Frontoffice | Article | article | Créer page article detail | Affichage | ETU003188 | 20 | 20 | 0 | 100%
25 | Frontoffice | Article | article | Recuperer article par slug | Metier | ETU003188 | 15 | 15 | 0 | 100%
26 | Frontoffice | Article | article | Afficher contenu formate | Affichage | ETU003188 | 15 | 15 | 0 | 100%
27 | Frontoffice | Article | article | Gestion erreur(article inexistant) | Metier | ETU003188 | 10 | 10 | 0 | 100%
28 | Frontoffice | Layout | layout | Créer template header/footer | Affichage | ETU003188 | 20 | 20 | 0 | 100%
29 | Frontoffice | Layout | layout | Ajouter navigation cohérente | Affichage | ETU003188 | 10 | 10 | 0 | 100%
30 | Backoffice | Create | categorie_add | Formulaire categorie | Affichage | ETU003214 | 5 | 5 | 0 | 100%
31 | Backoffice | Update | categorie_edit | Créer formulaire modification article | Affichage | ETU003214 | 5 | 5 | 0 | 100%
32 | Backoffice | Update | categorie_edit | Pre remplir formulaire | Metier | ETU003214 | 5 | 5 | 0 | 100%
33 | Backoffice | Delete | delete | Créer page suppression avec confirmation | Integration | ETU003214 | 5 | 5 | 0 | 100%
34 | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU003188 | 245 | 245 | 0
ETU003214 | 205 | 205 | 0
(vide) |  |  | 0
Total général | 450 | 450 | 0
Avancement | 100%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
470 | 470 | 0 | 100% | 0%
|  | 0 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-03-30 | 2026-03-31
1 | 20 | 20
2 | 20 | 20
3 | 20 | 20
4 | 15 | 15
5 | 5 | 5
6 | 10 | 15
7 | 20 | 20
8 | 15 | 15
9 | 5 | 5
10 | 20 | 20
11 | 15 | 15
12 | 15 | 15
13 | 15 | 15
14 | 10 | 10
15 | 10 | 10
16 | 10 | 10
17 | 15 | 15
18 | 30 | 30
19 | 20 | 20
20 | 20 | 20
21 | 10 | 10
22 | 20 | 20
23 | 20 | 20
24 | 20 | 20
25 | 15 | 15
26 | 15 | 15
27 | 10 | 10
28 | 20 | 20
29 | 10 | 10
30 | 5 |  | 5
31 | 5 |  | 5
32 | 5 |  | 5
33 | 5 |  | 5
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48